Na temelju članka 17., stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 144/22), članka 48. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 66/21), i članka 30. Statuta Općine Podstrana ("Službeni glasnik Općine Podstrana", broj 7/21, 21/21.), Općinsko vijeće Općine Podstrana na prijedlog načelnika na 14. sjednici održanoj dana 21.12. 2022. donosi

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE PODSTRANA ZA 2022. GODINU

- UVOD

Sukladno članku 48. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 66/21), godišnjim analizama stanja sustava civilne zaštite prati se napredak implementacije ciljeva iz Smjernica, utvrđuje novo stanje, redefiniraju prioriteti, ocjenjuje doprinos nositelja i sudionika u provođenju mjera i aktivnosti iz plana razvoja sustava civilne zaštite, analizira financiranje sustava civilne zaštite i realizacija svih drugih aktivnosti od značaja za provođenje revizije planova razvoja sustava civilne zaštite.

Godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite prema članku 17. stavku 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 144/22), u nastavku Zakon, donosi Općinsko vijeće na prijedlog Načelnika.

- DOKUMENTI IZ PODRUČJA CIVILNE ZAŠTITE TE NAPREDAK IMPLEMENTACIJE CILJEVA IZ SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE PODSTRANA ZA RAZDOBLJE 2020. – 2024. GODINE

Cilj postavljen Smjernicama:

Razvoj organizacije sustava civilne zaštite i operativnih kapaciteta za reagiranje u velikim nesrećama

- Ispunjenje cilja (trenutno stanje):

Pravilnikom o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 75/16) propisuje se vođenje evidencije osobnih podataka za operativne snage civilne zaštite.

Općina Podstrana nije ustrojila navedene evidencije.

U nastavku je opisano trenutno stanje operativnih snaga civilne zaštite koje djeluju na području Općine.

- Stožer civilne zaštite Općine Podstrana

Načelnik Općine Podstrana je Odlukom osnovao Stožer civilne zaštite te imenovao načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera civilne zaštite. Stožer se sastoji od 12 članova. Administrativno – tehničke poslove za potrebe Stožera civilne zaštite Općine Podstrana obavljaju Odjeli unutar Općine Podstrana.

Tablica 1. Članovi Stožera civilne zaštite Općine Podstrana

| Redni broj | Član stožera (ime i prezime) | Dužnost u Stožeru | Dužnost (u općini, pravnoj osobi/udruzi) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mijo Dropuljić | načelnik Stožera | Načelnik Općine |
|  | Mladen Palinić | Zamjenik načelnika | predstavnik HGSS-a |
|  | Mirela Zorić | Član | predstavnica Crvenog križa |
|  | dr. Grgo Gunjača | Član | predstavnik Doma zdravlja |
|  | Ivan Lešina | Član | predstavnik MUP-a |
|  | Sanja Lulić | Član | predstavnica MUP Ravnateljstva CZ |
|  | Nikola Bakota | Član | predstavnik DVD-a |
|  | Neno Tomasović | Član | predstavnik JVP Podstrana |
|  | Tomislav Buljan | Član | Predsjednik Općinskog vijeća |
|  | Josip Vrdoljak | Član | Upravitelj vlastitog pogona |
|  | Ante Mjnigo | Član | Voditelj poslova naplate i kontrole parkinga |
|  | Tomislav Čulić | Član |  |

Načelnik Općine za osnovani Stožer je donio Poslovnik o radu Stožera CZ Općine kojim se definira način rada Stožera. Načelnik Općine je donio Odluku o donošenju Plana pozivanja i aktiviranja Stožera CZ.  Obavljeno je osposobljavanje svih članova Stožera civilne zaštite.

U 2022. godini Stožer civilne zaštite Općine Podstrana sazvao je sjednicu 2 puta.

Na području Općine u 2022. godini je provedena vježba civilne zaštite.

Sukladno članku 22. Zakona, Stožer civilne zaštite RH donosi odluke i upute koje provode stožeri civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

- Vatrogasne snage

Vatrogastvo Općine je po stručnosti, opremljenosti, osposobljenosti i spremnosti, najkvalitetnija postojeća operativna i organizirana snaga civilne zaštite i njen glavni nositelj na ovom području. Na području Općine Podstrana djeluje dobrovoljno vatrogasno društvo Podstrana, koje broji 20 operativnih vatrogasaca te 1 profesionalni i 4 sezonska vatrogasca. DVD raspolaže sa 7 vozila. Javna vatrogasna postrojba Podstrana broji 18 profesionalnih vatrogasaca.

U 2022. godini vatrogasci Općine Podstrana su imali ukupno 175 intervencija (intervencija gašenja požara otvorenog i zatvorenog tipa, intervencija tehničkog tipa – uklanjanje zapreka, automobilskih nesreća, zbrinjavanje životinja, intervencija izvida te intervencija dostave vode).

U 2022. godini Općina nije donijela Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Podstrana za 2021. godinu. Na području Općine su održavani protupožarni putovi sukladno financijskim mogućnostima i Planu održavanja.

- Gradsko društvo Crveni križ Split

Gradsko društvo Crvenog križa Split svojim aktivnostima djeluje na području Općine. Na području Općine Podstrana aktivan je Crveni križ Općine Podstrana. GDCK Split ima 15 profesionalnih djelatnika i 150 volontera. Materijalno – tehnička sredstva koja posjeduje su 5 vozila i 1 čamac. Crveni križ Općine Podstrana ima 8 volontera. Iz proračuna Općine izdvajana su sredstva za financiranje djelatnosti Crvenog križa.

- Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) –  Stanica Split

Na području Općine djeluje HGSS – Stanica Split, koja predstavlja interventnu javnu službu, koja je specijalizirana za spašavanje s nepristupačnih terena, pri teškim vremenskim prilikama.

Općina Podstrana s HGSS Stanicom Split ima sporazum o sufinanciranju djelatnosti HGSS-a. Služba je jedinstvenog organizacijskog karaktera što znači da se u svakom trenutku može mobilizirati svaka Stanica HGSS-a sa svim raspoloživim resursima.

- Postrojba civilne zaštite opće namjene te povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Općine Podstrana

U tijeku je donošenje Odluke o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Općine u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća Općine Podstrana (2021.).

Općina je donijela Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene na području Općine u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća Općine Podstrana (2021.). Postrojba bi se trebala sastojati od 30 članova.

Popunjavanje i revidiranje postrojbi CZ te povjerenika CZ, planira se provoditi u narednom razdoblju pozivanjem dragovoljaca, volontera kao i pripadnika specijaliziranih udruga u sustavu civilne zaštite.

Tablica 2. Prikaz planirane popune civilne zaštite na području Općine Podstrana

| Ukupno | Stožer civilne zaštite | Povjerenici i zamjenici | Postrojba CZ opće namjene |
| --- | --- | --- | --- |
| 102 | 12 | 60 | 30 |

- Koordinatori na lokaciji

Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik stožera civilne zaštite Općine iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite. Odlukom je potrebno imenovati koordinatore na lokaciji za najočekivanije rizike u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća.

- Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

Općina je donijela Odluku o određivanju pravnih osoba od posebnog interesa za sustav civilne zaštite u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća (2021.). Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu se definiraju pravne osobe koje bi sudjelovale u provođenju pojedinih mjera civilne zaštite i spašavanja, a s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća. Navedene pravne osobe kojima civilna zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost, izrađuju svoje operativne planove u kojima se utvrđuju mjere, postupci i način realizacije operativnih zadaća.

Pravnim osobama od interesa za civilnu zaštitu Općine su dostavljeni Izvodi iz Procjene i Plana djelovanja civilne zaštite na području Općine.

Cilj postavljen Smjernicama:

Odgovorno upravljanje rizicima od strane svih sektorskih sudionika s lokalne razine sustava civilne zaštite

- Ispunjenje cilja (trenutno stanje):

Načelnik Općine je obavio stručno osposobljavanje u području civilne zaštite.

U članku 17. stavku 4. Zakon određuje da načelnik koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje Općine u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu Stožera civilne zaštite Općine. Suradnja Općine na polju civilne zaštite sa susjednim jedinicama lokalne samouprave je zadovoljavajuća.

Cilj postavljen Smjernicama:

Uspostava organiziranog i učinkovitog sustava civilne zaštite izradom dokumenata iz područja civilne zaštite prema zakonskim propisima (usvajanje općih akata, planovi djelovanja, vanjski i operativni planovi civilne zaštite i dr.) te provođenjem aktivnosti sustava civilne zaštite

- Ispunjenje cilja (trenutno stanje):

Temeljem Zakona i podzakonskih propisa sustava civilne zaštite, Općina ima važeće akte navedene u sljedećoj tablici.

Tablica 3. Pregled planskih dokumenata i aktivnosti sustava civilne zaštite

| Planski dokumenti i aktivnosti |  | Nositelj | Rok izvršenja | Izvršeno do donošenja ovog dokumenta | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zatražiti Izvješće o radu i Plan rada DVD-a |  | Načelnik | Na kraju godine | NE | / |
| Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu |  | Općinsko vijeće | Jednom godišnje do 30.11. | DA |  |
| Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje |  | Općinsko vijeće na prijedlog Načelnika | Jednom godišnje | DA | / |
| Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za period od 2020. – 2024. godine |  | Općinsko vijeće na prijedlog Načelnika | Jednom u 4 godine | DA | / |
| Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Podstrana (2021. godina) |  | Općinsko vijeće na prijedlog Načelnika | U roku određenom Zakonom | DA | Izrada min. jednom u 3 godine |
| Plan djelovanja civilne zaštite za Općinu Podstrana (2021. godina) |  | Načelnik | 6 mjeseci od donošenja Procjene rizika od velikih nesreća | DA | Ažuriranje kontinuirano jednom godišnje, a po potrebi i češće |
| Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite |  | Općinsko vijeće na prijedlog Načelnika | Po donošenju Procjene rizika od velikih nesreća | DA | Potpisati ugovore |
| Stožer civilne zaštite Općine Podstrana | Imenovanje | Načelnik | Nakon svakih lokalnih izbora najkasnije u roku od 30 dana | DA | / |
|  | Osposobljavanje | Načelnik | Članovi Stožera u roku od godine dana od imenovanja | DA | / |
|  | Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite | Načelnik | Po donošenju temeljnih akata | DA | / |
|  | Plan aktiviranja i pozivanja Stožera civilne zaštite | Načelnik | Po donošenju temeljnih akata | DA | / |
|  | Redovito godišnje sazivanje sjednica Stožera civilne zaštite |  |  | NE | / |
| Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Podstrana | Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene | Općinsko vijeće na prijedlog Načelnika | Po donošenju Procjene rizika od velikih nesreća | DA | / |
|  | Rješenje o rasporedu u postrojbu civilne zaštite opće namjene | Načelnik | Po donošenju Odluke o osnivanju postrojbe CZ opće namjene | NE | / |
|  | Osposobljavanje pripadnika postrojbe | Načelnik | Po donošenju Rješenja o rasporedu u postrojbu CZ opće namjene | NE | / |
|  | Provedba smotre | Načelnik | Po donošenju Odluke o osnivanju postrojbe CZ opće namjene | NE | / |
|  | Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja te zdravstveni pregled | Načelnik | Po donošenju Odluke o osnivanju postrojbe CZ opće namjene | NE | / |
| Povjerenici civilne zaštite te njihovi zamjenici | Imenovanje povjerenika | Načelnik | Po donošenju Procjene rizika od velikih nesreća | U tijeku | U skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća |
|  | Osposobljavanje | Načelnik | Kontinuirano | NE | Ovlaštena ustanova |
| Koordinatori na lokaciji |  | Načelnik Stožera civilne zaštite Općine |  | NE | sukladno specifičnostima izvanrednog događaja imenuje se iz redova operativnih snaga sustava CZ |
| Osposobiti načelnika za obavljanje poslova civilne zaštite |  |  | U roku od 6 mjeseci od stupanja na dužnost | DA | / |
| Plan vježbi civilne zaštite za 2023. godinu |  | Načelnik | Jednom godišnje | DA | / |
| Izvješće o stanju zaštite od požara za 2022. godinu |  | Općinsko vijeće | Jednom godišnje | NE | / |
| Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za područje Općine za 2022. godinu |  | Općinsko vijeće na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine i Načelnika Općine | Na godišnjoj bazi | DA | / |
| Poduzimati preventivno – planske aktivnosti za reagiranje u slučaju izvanrednih događaja uzrokovanim nepovoljnim vremenskim uvjetima u zimskom razdoblju |  |  | Kontinuirano | DA | / |
| Plan motriteljsko-dojavne službe za 2022. godinu |  | Načelnik | Jednom godišnje | DA | / |
| Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova za 2022. godinu |  | Načelnik | Jednom godišnje u slučaju izmjena | DA | / |
| Plan unaprjeđenja zaštite od požara za 2022. godinu |  | Načelnik | Jednom godišnje | DA | / |
| Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2022. godinu |  | Načelnik | Jednom godišnje | DA |  |
| Odluka o imenovanju teklića |  | Načelnik | Po donošenju Procjene rizika od velikih nesreća | NE | / |
| Godišnji plan nabave (u plan uključiti materijalna sredstva i opremu civilne zaštite) |  | Načelnik | Jednom godišnje | DA |  |
| Odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguranja materijalnih, financijskih i drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite |  | Načelnik | Kontinuirano | DA |  |
| Vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite |  | Načelnik | Kontinuirano | NE | Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava CZ (NN 75/16) |
| Sufinancirati programe i projekte za razvoj civilne zaštite |  | Općinsko vijeće | Kontinuirano | DA | / |
| Osiguranje uvjeta za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite |  | Načelnik | Kontinuirano | DA | / |
| Informiranje stanovništva s ciljem edukacije o pravilnom postupanju u slučaju katastrofa i velikih nesreća |  |  | Kontinuirano | DA | / |

Cilj postavljen Smjernicama:

Financiranje sustava civilne zaštite u cilju racionalnog, funkcionalnog i učinkovitog djelovanja sustava civilne zaštite

- Ispunjenje cilja (trenutno stanje):

Financijska sredstva izdvojena iz Proračuna Općine za unaprjeđenje sustava civilne zaštite u 2022. godini su:

- Civilna zaštita – 70.000,00 kn

- HGSS – 20.000,00 kn

- DVD Podstrana – 625.000 ,00 kn

- Crveni križ – 150.000,00 kn

U cilju provedbe mjera civilne zaštite, posebno evakuacije i zbrinjavanja građana, u proteklom razdoblju sukladno financijskim mogućnostima Općina je osigurala sredstva civilne zaštite za potrebe Općine. Nabavka opreme, sredstava, odora civilne zaštite te vježbe i izobrazba postrojbi i pripadnika civilne zaštite, realizirat će se na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine temeljem predloženog financijskog plana za naredno razdoblje.

- DOPRINOS NOSITELJA I SUDIONIKA U PROVOĐENJU MJERA I AKTIVNOSTI IZ PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE TE REDEFINIRANJE PRIORITETA

Potrebno je konstantno raditi na doprinosu nositelja i sudionika sustava civilne zaštite u provođenju mjera i aktivnosti u skladu sa Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za period od 2020. – 2024. godine i Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Općine Podstrana u 2022. godini, utvrđuje se Godišnji plan aktivnosti za 2023. godinu. U njemu će biti prikazane planirane aktivnosti sustava civilne zaštite prema redefiniranim prioritetima za narednu godinu u skladu sa zakonskim obavezama i trenutnim stanjem civilne zaštite na području Općine u 2022. godini. Poseban naglasak je na popunjavanju i osposobljavanju postrojbe civilne zaštite opće namjene te povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite kao i redovitom donošenju ostale dokumentacije iz područja civilne zaštite te provođenju vježbi civilne zaštite i redovitom sazivanju sjednice Stožera civilne zaštite.

Ova Analiza stanja sustava civilne zaštite u Općini Podstrana objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Podstrana“.

KLASA:024-02/22-01/10

URBROJ: 2181-39-01-22-6

Općina Podstrana, 21.12.2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PODSTRANA

Predsjednik Općinskog vijeća:

_________________________