Temeljem članka 17 stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 144/22), članka 52. i 53. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 66/21), te članka 30. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana br.7/21, 21/21), Općinsko vijeće Općine Podstrana na svojoj 14. sjednici, održanoj 21.12. 2022. godine, donosi

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

NA PODRUČJU OPĆINE PODSTRANA ZA 2023. GODINU

S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROROGODIŠNJE RAZDOBLJE

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.

Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.

U skladu sa Smjernicama i Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Općine Podstrana u 2022. godini, utvrđuje se Godišnji plan aktivnosti za 2023. godinu.

U sljedećoj tablici dan je prikaz aktivnosti sustava civilne zaštite za narednu 2023. godinu.

U tablici 2. dana je projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2023. god. – 2025. god.)

Tablica 1. Aktivnosti sustava civilne zaštite za narednu 2023. godinu.

| AKTIVNOSTI | ROKOVI IZVRŠENJA | NOSITELJ | SURADNJA | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ažuriranje Plana djelovanja civilne zaštite | Jednom godišnje | Načelnik |  |  |
| Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu | Studeni 2023. godine | Općinsko vijeće |  |  |
| Izrada Plana vježbi civilne zaštite za 2024. godinu | Prosinac 2023. godine | Načelnik | Stožer CZ |  |
| Izrada Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine za 2023. godinu | Prosinac 2023. godine | Općinsko vijeće |  |  |
| Donijeti Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite | Ožujak 2023. godine | Načelnik |  | U skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća |
| Izvršiti obuku povjerenika i njihovih zamjenika | Prosinac 2023. godine | Načelnik |  |  |
| Donijeti Odluku o osnivanju postrojbe opće namjene CZ | Ožujak 2023. godine | Općinsko vijeće |  | U skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća |
| Izvršiti obuku pripadnika postrojbe opće namjene CZ | Prosinac 2023. godine |  |  |  |
| Izraditi godišnji plan nabave (u plan uključiti materijalna sredstva i opremu snaga civilne zaštite) | Prosinac 2023. godine | Načelnik |  |  |
| Odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava CZ |  | Načelnik |  |  |
| Odlukom imenovati tekliće | Ožujak 2023. godine | Načelnik |  |  |
| Odlukom imenovati koordinatore na lokaciji za najočekivanije rizike | Ožujak 2023. godine | Načelnik Stožera civilne zaštite |  | U skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća |
| Izraditi Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine za 2023. godinu | Siječanj 2024. | Općinsko vijeće |  |  |
| Postupati po Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Općine za 2023.godinu te poduzimati preventivno – planske aktivnosti za reagiranje u slučaju izvanrednih događaja uzrokovanim nepovoljnim vremenskim uvjetima u zimskom razdoblju | Ožujak 2023. | Općinsko vijeće/Načelnik |  |  |
| Donijeti Odluku o ustrojavanju motriteljsko dojavne službe za 2023. godinu | Svibanj 2023. | Načelnik |  |  |
| Donijeti Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova za 2023. godinu | Svibanj 2023. | Načelnik |  |  |
| Donijeti Plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine za 2023. godinu | Svibanj 2023. | Načelnik |  |  |
| Vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite | kontinuirano | Načelnik |  | Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 75/16) |
| Sufinancirati programe i projekte za razvoj civilne zaštite | kontinuirano | Općinsko vijeće |  |  |
| Osiguranje uvjeta za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite | kontinuirano | Načelnik |  |  |
| Informiranje stanovništva s ciljem edukacije o pravilnom postupanju u slučaju katastrofa i velikih nesreća | kontinuirano |  |  |  |
| Redovito sazivanje sjednica Stožera CZ | kontinuirano |  |  |  |

Tablica 2. Projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2023. god. – 2025. god.)

| Red. br. | OPIS POZICIJE | PLAN 2023. g. (€) | PLAN 2024. g. (€) | PLAN 2025. g. (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STOŽER CIVILNE ZAŠTITE, POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE, POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE |  |  |  |
| 1.1. | Stožer civilne zaštite |  |  |  |
| 1.2. | Postrojba civilne zaštite opće namjene; povjerenici i zamjenici CZ |  |  |  |
| 1.2.1. | Postrojbe civilne zaštite – osiguranje, zdravstveni pregled |  |  |  |
| 1.2.2. | Vježbe civilne zaštite, naknade za rad na terenu |  |  |  |
| 1.2.3. | Opremanje postrojbi CZ osobnom i skupnom opremom |  |  |  |
| 1.3. | Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite, osposobljavanje. opremanje |  |  |  |
| UKUPNO |  | 5.309,00 EUR | 4.645,00 EUR | 4.645,00 EUR |
|  | VATROGASTVO |  |  |  |
| 2.1. | Vatrogastvo Općine Podstrana | 465.160,00 EUR | 470.860,00 EUR | 470.860,00 EUR |
| UKUPNO |  | 465.160,00 EUR | 470.860,00 EUR | 470.860,00 EUR |
|  | PRAVNE OSOBE, HGSS, GDCK |  |  |  |
|  | Osobna i skupna oprema za pravne osobe u sustavu civilne zaštite |  |  |  |
|  | HGSS | 2.654,00 EUR | 2.654,00 EUR | 2.654,00 EUR |
|  | Gradsko društvo Crvenog križa | 19.908,00 EUR | 19.908,00 EUR | 19.908,00 EUR |
| UKUPNO |  | 22.562,00 EUR | 22.562,00 EUR | 22.562,00 EUR |
|  | IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE |  |  |  |
|  | Izrada planske dokumentacije (Procjena, planova, operativnih planova) | 3.318,00 EUR | 3.318,00 EUR | 3.318,00 EUR |
| UKUPNO |  | 3.318,00 EUR | 3.318,00 EUR | 3.318,00 EUR |
| SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE I VATROGASTVA |  | 496.349,00 EUR | 495.685,00 EUR | 495.685,00 EUR |

KLASA:024-02/22-01/10

URBROJ: 2181-39-01-22-7

Općina Podstrana, 21.12. 2022. godine

Predsjednik Općinskog vijeća:

________________________